## Ark1
| SEPTEMBER | [29 empty] | OKTOBER | [30 empty] | NOVEMBER | [29 empty] | DECEMBER
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Eksamen | [113 empty] | .
Dokumentation
Projektformulering
Kravspecifikation
Systemarkitektur
Design
Realisering
Modultest
Integrationstest
Accepttest
Rapport
NOTER/DEADLINES | [28 empty] | Fremsendelse af dokumenter til GRP 7 klokken 16:00 |  | Modtagelse af dokumenter fra GRP 4 klokken 10:00 |  | Review fra GRP 7 klokken 12:30 |  |  | 1. Review (Kravspecifiaktion) Review til GRP 4 klokken 12:30 | [29 empty] | Fremsendelse af dokumenter til GRP 6 senest klokken 16:00 | [5 empty] | Review fra GRP 6 | Modtagelse af materiale GRP 5 |  | Intern design deadline |  |  | 2. Review (Systemarkitektur) Review til GRP 5 | [20 empty] | Demonstration for vejleder | [8 empty] | Projektaflevering senest klokken 10:00